## 本チェックリストの使い方
<テレワーク導入チェックリスト＞ 第１版
2020年12月 ＩＴＣ札幌有限責任事業組合
本チェックリストの使い方
１．はじめに
近年、日本では、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少から、「働き方改革の推進と労働生産性の向上」が大きなテーマとなっています。そうした中、働き方改革への具体的な取り組みとして「テレワークの導入」が推奨されてきましたが、２０２０年４月の「緊急事態宣言」を受けて、大企業ではテレワークの導入が一気に進みました。一方、中小企業からは「テレワークは知っているが、何から始めれば良いか分からない」、「テレワークを導入してみたいが、情報セキュリティ面で不安がある」との声が聴かれ、テレワークの導入が思うようには進んでいないのが現状です。 また、中央省庁などからテレワーク導入ガイドラインが公開されていますが、専門用語や文量（頁数）が多く、中小企業や小規模事業者にとってこれらガイドラインは活用が難しいとの意見があります。 なお、本チェックシートは、総務省、厚生労働省、テレワーク協会等から公開されているガイドラインを参考にしていますが、専門知識を有しない１００名以下の中小企業や小規模事業者を対象に、分かりやすい内容にしています。
２．テレワーク導入チェックリストの使い方
(1) 目指すテレワークタイプ テレワークを導入するにあたり、テレワークの適用が可能な業務、並びにメリット／デメリットを確認し、テレワーク導入に関する方向性（テレワークの対象業務や対象者）を明確にします。 (2) 会社情報 テレワーク導入に関する方向性を明確にした後で、テレワーク導入に関する「経営者の思い」、「テレワーク導入の目的」、「現在感じている課題」を整理します。 (3) チェックリスト_テレワーク導入前 テレワークを導入するにあたり検討及び解決すべき課題を明確にします。 また、チェックシートの右側にある解決策（例）を参考に課題解決方法を検討し、テレワーク導入準備として、テレワーク実施に必要な取り組み内容を明確にします。 (4) テレワーク導入あるある集 テレワークを導入後に発生する課題を「あるある集」として整理しましたので、テレワーク導入後に気づいた課題の解決策を検討する際に活用します。 なお、自社だけでテレワーク導入への取り組みが難しいと思われる場合は、最寄りの専門家へご相談ください。
３．テレワーク導入手順
４．各シートとテレワーク導入プロセスとの関係
(1) 目指すテレワークタイプ：業務分析プロセスで活用 (2) 会社情報：経営方針策定プロセスで活用 (3) チェックリスト_導入前：業務分析～テレワーク導入プロセスで活用 (4) テレワーク導入あるある集：評価・改善プロセスで活用
⇒体制確立
経営方針
策定
業務分析
⇒方向性
整理
⇒ｽｹｼﾞｭｰﾙ、
費用算出
テレワーク
導入計画
策定
⇒就業規則、
ｾｷｭﾘﾃｨ
対策
社内規程
整備
⇒ＩＴ調達
テレワーク
導入
評価・改善
⇒効果測定、
改善

## 目指すテレワークタイプ
目指すテレワーク区分 | 活用業務例 | メリット | デメリット
在宅勤務（雇用型テレワーク） | 受発注 | 通勤時間が無くなるため、時間制限のある社員も継続して働くことができる | FAX、電話での受注方法を変更する必要がある
| 人事 | Web面談などを使うことで交通費などが削減できる | 個人情報の漏洩の危険性がある
日本で在宅勤務制度を導入している企業では、週１～2日の頻度で実施する場合が一般的。 最近では、一日の一部を在宅勤務で行う、「部分在宅勤務（部分利用）」を導入している企業も少なくない。子どもの学校のPTAに出席する場合や役所への手続きをする場合など、半日休暇や時間休暇と組み合わせることにより、従業員の利便性が高まる。また、早朝に海外とのWeb会議をして、子どもを保育園に送ってから遅めの出社をするという働き方も可能になる。 | 経理補助 | 目の前の入力作業に捕らわれず、分析などの質の高い仕事ができる | 伝票類などの紙がまだまだ多い業務なので自宅に持ち帰ることができない
| 広報 | 必要な人材を必要な時だけ雇用することができる | ブレーンストーミングなどの軽い会議体の開催が難しくなる
| 営業 | 移動することなく、効率的に営業することができる | お客様の機微の情報を得ることが難しい。 お客様によっては、「何故こない！」と苦情を言われることがある。
| 総務 | 応対を伴わない事務補助的業務は、在宅勤務が可能。 | 在宅で可能な業務と不可能な業務が発生するため業務分担を変更する必要がある
| データ入力 | 通勤時間が無くなるため、時間制限のある社員も継続して働くことができる | 情報漏洩や書類の紛失などの危険性がある
| 電話応対 | 通勤時間が無くなるため、時間制限のある社員も継続して働くことができる | 自宅内に在宅用の作業場所や机がない場合、集中して業務を行うことが難しい
モバイル勤務 | 営業 | 自宅から顧客先や現場に直接訪問したり、顧客先や現場から帰宅（直行直帰）することができ、効率の良い訪問活動が可能となるため、隙間時間や待機時間を効率よく使うことが可能になる。 | 報告ツールの整備ができていないと情報が社内で共有できなくなる
| 検針 |  | 検針データを送信し蓄積するシステムの構築が必要である
モバイル勤務は、移動中の交通機関や顧客先、カフェ、ホテル、空港のラウンジなどを就業場所とする働き方である。営業職など頻繁に外出する業務の場合、隙間時間・待機時間に効率的に業務を行うことができる。また、直行・直帰を活用すれば、わざわざオフィスに戻って仕事をする必要がなく、ワーク・ライフ・バランス向上にも効果がある。 | 集金 |  | キャッシュレスを目指し、現金を取り扱わないようにする必要がある
| 企画 |  | 各種ファイルへのアクセスを可能にする必要がある。報告書以外の情報を共有したり、簡単に意見交換を行えるようなコミュニケーションツールの検討が必要である
| 現場管理 |  | 各種ファイルにアクセスできる環境の構築が必要。 アクセス権の管理も重要になる
サテライトオフィス勤務 | 受発注 | 通勤時間を短くすることができるため、通勤費が削減できる。また、時間に制限のある社員も働きやすくなる可能性がある。 | サテライトオフィス費用や管理コストが増加する
人事
経理補助
サテライトオフィス勤務は、本拠地のオフィスから離れたところに設置した部門共用オフィスで就業する施設利用型の働き方。サテライトオフィスには専用型と共用型がある。 営業活動中や出張の際に立ち寄って利用する、在宅勤務の代わりに自宅近くのサテライトオフィスで勤務する、などの働き方がある。 | 広報
営業
総務
データ入力
電話応対

## 会社情報
（１）企業プロフィール
会社名
住 所
| 創業年月 | 明 ・ 大 ・ 昭 ・ 平 ・ 令 年 月 （創業 年）
代表者氏名
会社ＵＲＬ
電話番号
FAX番号
| 資本金 | 円（令和 年 月 日現在）
| 売上高 | 円（直近事業年度）
事業内容
主な商品・サービス
拠点数
主な拠点
担当者
担当者電話番号
担当者メールアドレス
（２）人員構成
| 従業員数 | （正社員） 名、（契約社員） 名 （パート・アルバイト） 名、（派遣社員） 名
| 年代内訳 | （10代） 名、（20代） 名、（30代） 名、（40代） 名 （50代） 名、（60代） 名、（70代） 名、（80代） 名
| 職種構成 | １．管理部門 （事務職） 名、（管理職） 名、（ 職） 名 ２．営業部門 （営業職） 名、（事務職） 名、（管理職） 名 ３．その他 （ 職） 名、（ 職） 名、（ 職） 名
（３）テレワーク導入目的
テレワーク導入に関する 経営者の思い
テレワーク導入目的 （対象業務毎）
| 現在の課題 | (例)仕事と家庭（育児、介護）の両立、若手社員の定着率向上、高齢者が安心して働ける職場づくり ① ② ③ ④ ⑤

## チェックリスト＿テレワーク導入前
カテゴリ | № | チェック項目 | チェック 結 果 | 説明 | 解決策（例） | 備考（用語説明等）
方針・意義 | 1 | 経営者からテレワーク導入に関する方針が出されていない |  | 経営者がテレワークの有効性を理解していない。テレワークの導入は、トップダウンで行わなければ成功しない。社内、社外からの要望は必ずあるはず。 | 経営層がテレワーク導入で何を実現したいかを明確にする | 経営方針の策定
| 2 | テレワークに移行できる仕事と、移行できない仕事が分からない |  | 仕事の進め方自体を見直さなければならない。現状のままでは移行できない業務が多いと思われるが、新しい働き方のスタイルを模索しなければならない。 例：採用をリモートで行う事で全国から募集する事が可能になる | 移行できる業務と移行したい業務、移行できない業務を洗い出す。移行したい業務は何が障害かを検討する。 | 業務分析の実施
| 3 | 自社に適したテレワーク形態が分からない |  | 事務関係はテレワークが可能な領域が多いと言える。営業に関しては、従来の直行／直帰、会議等をリモートで行う事により効率が上がる可能性があり、交通費の削減にも寄与する。 | 他社事例、取引先の要求などすべきことから着手する | テレワーク導入
| 4 | 新型コロナ対策として、在宅勤務率向上が企業目標になっている |  | 国の方針としてテレワークが推進されているからやるのではなく、会社を変える為にテレワークを推進すべきである。 | アフターコロナ（ネクストノーマル）の状況を仮説を立て本質を見極める。 | テレワーク導入
| 5 | テレワークの利点欠点がわからない |  | そもそもテレワークの形態、利点、欠点がわからない。 | 成功事例を参考に、自社に当てはめて検討する。 | 先行事例の収集および学習
| 6 | 自社の事業にテレワークが適しているかどうかの判断が出来ない |  | 自社の事業・業務形態にテレワークを適用できるかどうか不明である | テレワークに対応した業務はあるはずだが、生産性の向上、従業員満足度の向上につながらないならば、安易に実施すべきではない。 | コンサル同友、社内検討会開催
業務遂行 | 1 | 押印が必要な社内文書が多い |  | 稟議書等社内決済文書に押印するために出社する必要がある | ・押印のデジタル化（電子押印） ・押印廃止。 | 判子文化から脱却できるか
| 2 | 紙の文書（フォーマット）に手書きで記入する必要のある書類が存在する |  | 業務報告書、各種業務管理文書など | ・手書き文書のデジタル化（OCR、写メなど） ・紙フォーマットの廃止（タブレット入力に置き換え） | 仕組み（システム化）が必要 ※OCR：手書きや印刷された文字をスキャナやカメラで読みとり、コンピュータが利用できるデジタルデータに変換すること
| 3 | 取引先などから電話やＦＡＸを受けることが多い |  | 受発注業務など、電話、FAXが主流の業務がある | ・取引先を巻き込んだEDIの促進 ・コールセンターの設置、FAX-OCRの導入 ・クラウド型ビジネスフォンの導入 | 受発注ではEDI等システム化が必要 ※EDI：「電子データ交換」の意味。ネットワーク経由で発注書、納品書、請求書などを電子的に交換すること。 ※FAX-OCR：本来紙媒体に印刷するFAXデータをそのままOCRで文字認識させ、データ化すること。受発注システムと連携し紙媒体を介さない業務処理の実現が期待できる。
| 4 | 頻繁に社内会議を開催して意思疎通を図っている |  | ちょっとした事案でも対面で会議を実施している | ・会議のオンライン化。 ・一斉出社日の設定。 | テレビ会議で十分な意思疎通が取れるか
| 5 | 転勤がある（単身赴任者が存在する） |  | ローテーション等により定期、不定期に勤務地の変更がある | ・働き方改革（単身赴任の撤廃） | 勤務地に依存しない働き方ができるか
| 6 | 紙印刷された書類を保存する事務がある。 |  | 会計資料など保存義務のある書類を取り扱う業務がある。 | ・紙文書の電子化、文書管理システムの導入 | スキャン・保存だけを分離できるか？
就業環境 | 1 | 自宅にテレワーク設備（机、ＰＣなど）が整っている |  | ・自宅にテレワーク環境を整備することができない社員もいる。 | ・ディスプレイ購入補助など個人投資への支援を行う。 | ・個人への設備投資は会社の執務環境整備と同程度に限るなど、全ての個人要望へ対応はできない可能性はあるものの、ある程度のニーズに対応することは可能である。
| 2 | 自宅にテレワーク環境（隔離されたスペース、エアコンなど）が整っている |  | ・環境は整備出来ても、家族構成（小さな子供、高齢の親など）によっては、仕事に集中できない場合がある。 | ・テレワーク可能な契約ワークスペースを確保する。
| 3 | 仕事を行う際に利用（参照、記録）する書類が電子化されている |  | ・書類が電子化されていないと社外持ち出し出来ない場合がある | ・必要な情報と一定期間後に破棄する情報、保管期限まで保管するだけの情報に分類するなどし、通常業務で必要な情報のみ電子化して共有できるようにする。 ・機密情報の持ち出し規則の見直し。 | ・業務の属人化を防止し、見える化するというメリットもある。
| 4 | 社内に業務系システムはあるが、システムに接続しなくても仕事ができる |  | ・業務系システムに接続する必要がある場合はリモート環境の整備など、対策が必要となる。 | ・リモートデスクトップ、クラウド化 | ・クラウドに移行することでＩＴ管理コスト削減につながる可能性がある。 ・業務システムに接続している時間(業務)を棚卸して、職種ごとに必要な業務時間を具体的に見える化すると課題と対策が明確になる ・リモートワーク可否、適否なとを選別して経営判断する必要がある。
NW・インフラ | 1 | 情報セキュリティ対策として、何を行ったら良いか分からない |  | まず、企業として守るべき情報セキュリティとは何か、どのように守るべきかを具体的に定義する。その上で、管理者ならびにルールを定めて社員研修を行うなど、情報セキュリティ対策を周知徹底することが必要。 |  | 専門家に相談、管理者を育成 参考資料：総務省「テレワークセキュリティガイドライン第４版」
| 2 | 情報セキュリティ対策の費用対効果が分からない |  | 情報漏えい等の重大インシデントが発生した場合を想定し、被害額・影響を試算することで、セキュリティ対策への投資額を算定することを検討する。 |  | 専門家に相談
| 3 | テレビ会議（Ｚｏｏｍ、Ｓｋｙｐｅ、ＭＳ－Ｔｅａｍｓ等）を使ったことがないので、どのツールが良いか分からない |  | Web会議のツールはさまざまな製品があるが、ライセンス費用の他、利用人数や機能（画面やファイル共有、チャット機能など）、また、自社で利用している他のサービスとの親和性などの観点で比較した上、選定する。 | Web会議システムの導入 | 専門家に相談
| 4 | テレビ会議システム（Ｚｏｏｍ、Ｓｋｙｐｅ、ＭＳ－Ｔｅａｍｓ等）を導入したいが、インストール方法や使い方が分からない |  | まずは、研修や自習などで、詳しい担当者を育成する。その上で、社員が問題なく利用できるような研修や説明用の教材を準備する。 | Web会議システム導入マニュアルの策定（各社のオンラインマニュアルの利用） | 専門家に相談、研修受講
コミュニケーション | 1 | 上司と部下、又はメンバーとの意思疎通が減るのが心配である |  | テレワーク導入によりコミュニケーション不足を心配するケースは多い。 Face to Faceの勤務体系においてもコミュニケーションがうまく取れないなどの課題を抱える企業は多い | Web会議を仕事の時だけではなく、気軽な雑談ベースで、LINEやメールなど他のコミュニケーションツールなども併用する。上司、リーダーは、自主的に部下とコミュニケーションを取るよう心がけるとよい。
| 2 | 自宅勤務が続くと、会社への帰属意識が減るのが心配である |  | 勤務年数の浅い社員は特に、自宅勤務が増えることにより会社は不要なのではないかと思い込んでしまうことがある。 | 会社とは本来どのようなものか、会社に何を求めるかなどの話ができる信頼関係を築いておくことは重要。自分を見てくれていないと思うとモチベーションが低下し、会社への帰属意識も減少する。普段の時以上にコミュニケーションを積極的にとり、また、仕事の進捗に関して適宜確認しながら、アドバイスをするなど、モチベーションを落とさないよう、注意が必要。
| 3 | 経営者として、働き方改革の一つとして、テレワーク・リアルでどのようなコミュニケーション環境を作れば良いか分からない |  | テレワークを機会に、社内でのコミュニケーションの在り方を見直したいが、職場環境作りも含めて具体策を必要としている。 | ・社員へのヒアリングを通じて状況を掴む 場合によっては、第３者の協力を得ることも大切。その上で、テレワークの範囲とルールを決めて運用を行う。 ・テレワークについて、ITCなど専門家の協力を得る
| 4 | テレワークでのコミュニケーションの仕方、方法そのものがわからない |  | テレワークを話題になっている範囲でしか理解していないため、適切なコミュニケーションの取り方、自社への導入や運用について知りたい。 | テレワークについて、概要、事例などをITCなどの専門家や公的機関など相談窓口で説明を受ける。
メンタルヘルス | 1 | テレワーク導入後に会話が無くなる事が予想される（不安である） |  | 対面形式の会話がない状態でモチベーションを維持できるかが個人によって違いが出るが、企業として対策は必要である | コミュニケーション手段をバーチャル含めて検討する（オフ会、バーチャル飲み会、自由発信チャットなど）
| 2 | 自宅勤務の場合、仕事とプライベートの切り替えが難しい（長期在宅勤務で変調をきたす） |  | 家族がいる中での仕事を行う環境で集中できるかには個人差があるが、環境支援として企業の対策は必要である | 機材購入、環境整備、外部会場利用に際して補助をテレワーク補助金として例えば定期代の代わりに用意する
| 3 | メンタル面の不調者を早期に発見できるか不安がある |  | 本人からの申し出がない限り、メンタル不調を把握することができない可能性があるため、企業として定期的ケア（セルフケア、ラインケア、あるいは外部支援）が必要である | 各種メンタルヘルス問合せ窓口や定期的研修実施などを行う。 テレワーク中の定例会議の実施とメンタルに関する会話を実施する。 メンタルテストの定期実施などの準備を検討する
| 4 | テレワークルールを明確にしないと内在する不満がたまる |  | 定期的に社員の満足度調査などを実施する。また、テレワークルールを明確にする必要がある | 全てを定義するのではなく、出来るところからルール化していく事が必要である

## テレワーク導入あるある集
カテゴリ | № | テレワーク導入後に見られる現象・課題 | 対応方法（例）
方針・意義 | 1 | テレワークを導入したが、効果が上がっていない | 導入目的を再度確認し、阻害要素を洗い出し、現状のままテレワークを継続するか、変更できるかの判断を行う。
| 2 | 個々人の成果を適正に管理（把握、評価、指導）できない | 従来の評価基準では、評価できない場合が多い。テレワークを前提とした評価基準に変更すべきところは変更する。
| 3 | テレワーク導入による社員の反応（良否）を確認できていない | 各々の部門部署、個人の性格等によりテレワークが馴染んでいるかどうかを確認し、無理があればテレワーク対象外とする。
| 4 | 社員がちゃんと働いているか不安である | 管理、監視をツールを使って強化する事は出来るが、テレワークは性善説で取り組むのが望ましい。
業務遂行 | 1 | 出勤率が下がり、社内に外線電話を取る人が居ないことが増えた | 複数人の電話当番を決めて、「誰も電話を取れない」ケースを減らす。 クラウド型ビジネスフォン（例：ＭＯＴ/ＰＢＸ、ＭＯＴＰｈｏｎｅ）の導入を検討する。
| 2 | 業務の成果を評価する仕組みが無い | 仕事の成果や役割に対して「時間」以外の尺度を設ける。 定量的に測定できる目標の設定、達成度を測定する評価基準を設定する。
| 3 | 成果を上げられない社員がいる | 成果を出せない社員は、テレワーク用ツール（Ｗｅｂ会議、チャット等）を使いこなせないのか、それとも単にさぼっているのか、定期的に、上司との間で、目標への達成状況を確認する。
| 4 | トラブルが起きた時の緊急連絡体制や支援体制が取り難い | 出社が必要もしくは顧客先へ出張しなければ解決できないケースを洗い出して、対策を検討する。
就業環境 | 1 | 在宅勤務後、運動不足のため体調不良となった（肥満、肩こり、鬱） | リモートワーク中に運動不足解消用のコンテンツ（健康管理情報など）の発信を行い、リフレッシュする時間を設ける。または、在宅勤務中にリラックス用に見ても良い情報を周知し、閲覧を促す。
| 2 | 自宅の椅子に長時間座っていると、腰が痛くなってきた | 仕事用の椅子を購入する。 （会社から椅子購入手当を支給する）
| 2 | ダラダラと遅くまで仕事を続けてしまう | 在宅勤務の基本として、ノー残業を徹底させる。 残業が必要な部署は就業時間制限のある場所を利用させる。 勤怠管理の考え方が出社前提で制度設計されているため、リモートでは標準規則を見直すことが必要。
| 3 | 自宅で仕事をするため、電気代や通信費が以前より掛かっている | 定額補助制度で一定の会社負担を設ける。 （事前に全従業員の了解を得ること）
| 4 | 集中力や生産性を維持できない | Web会議等を使い、チーム単位で朝礼や終礼を行い今日の業務予定や実績を報告させることで、社員に共同作業を行っていることを実感させる(周りに理解されたい、周りを知りたいという欲求に応える)。
NW・インフラ | 1 | テレビ会議を利用しているが、スピードが遅い（回線速度の問題）、音声が聞き取りにくい（マイクが遠い、周りの音が入る） | ある程度の慣れが必要ではあるが、パソコンに接続するヘッドセットを用意したり、スマホを併用したりなど、複数の手段を用意する。 また、トラブル対応のノウハウを共有する。
| 2 | 全員がログインしてからテレビ会議をスタートするため、会議の開始時間がいつも遅れる | 集合型の会議より参加意識が薄くなったり、接続に手間取りスタートが遅れる事が発生するため、社内で問題を共有し、解決策を徹底させる。
| 3 | 自宅のパソコンにカメラが付いていない | カメラ無しで音声や画像共有だけでWeb会議を行うことも可能であるが、会社からのＷｅｂカメラ支給を検討する。スマートフォンでも対応は可能。
| 4 | 業務中の通信異常など、障害時の対策がまとまっていない | 通信の不安定さなどの他、PCがハングアップしてしまうようなことも想定した障害対策を事前に用意する。Web会議であれば、まずは電話など別の手段で参加者にトラブルを伝えるなど、円滑な運用のためのルールを周知する。
コミュニケーション | 1 | 上司・部下・メンバーとの意思疎通がうまくいかなくなった | 出社している時は雑談をしたり、ちょっとしたことはその場で相談したりできるが、テレワークだと必要なことしか話せないような気がして、意思疎通がうまくいかないと思ってしまうことがある。 リモートであっても、少し時間を見つけ、同僚とチャットやビデオ会議で意図的に雑談をしてみる。
| 2 | テレビ会議では、集中できない、アイデアが出ない、まとまらない | テレビ会議で集中できないという申告があった場合は、その原因を明確にすることが重要。テレビ会議に参加する場所の問題なのか、仕組みを理解できていないのか、テレワークそのものに不安があるのかを掘り下げ、具体的な解決策を取る。 例えば、事前に会議の目的を明確にして参加者間で共有してムダな議論を減らす、進行役を決めて全員が会議内で発言するように努めるなど。
| 3 | テレビ会議に参加している声が、周りの者（家族、職場）に聞こえてしまうのが気になって発言がしにくい | 自宅でのテレワークでは、発言を家族や会議に参加していない他の者に聞かれてしまうのではないかと不安になり、自分の意見が言いにくいことがある。 家族の協力を得て、会議の時間と場所を確保することや、双方ヘッドセットを使用し、相手の声を周囲に聞こえなくする方策もある。
| 4 | 自分以外の人の状況が気になって、スケジュールやメールを必要以上にチェックしてしまう | テレワークでは、自分以外の人の状況を視認することができないため、自分だけ取り残されているのではないかと不安になることがある。 チーム内でのスケジュール共有や上司との連絡相談を行うようにする。
| 5 | 自宅勤務が続くと帰属意識が減少するような気がする | 仕事をする姿を“見てくれる人”がいないことも、モチベーションの低下につながる。モチベーション低下は帰属意識の減少につながる可能性が高いので、成果確認の場として、朝夕など、定期的に打合せを設定するようにする。
| 6 | テレビ会議で発言するときの間の取り方、意見の伝え方が難しい。特に複数人での会議では難しく感じる | ネットの環境によっては、敢て画像をOFFにして音声だけで会議をすることもある。 音声のみの参加だと尚更、コミュニケーションが難しくなるため、音声のみの状態では、チャットを活用することも検討する。 また、画像ONでは、コミュニケーションカードを使うことも有効である。
| 7 | 上司が部下へ指示を出した際、的確に内容が伝わっているのかが分かりにくい | あうんの呼吸で仕事をするのでは無く、目標と達成基準について、上司と部下の間ですり合わせておく。
| 8 | 複数人のテレビ会議で、録画モードになっていると心理的に発言しづらい | 録画モードのオンオフを適切に使う。オフレコの話はオフレコで行うように進める。
| 9 | 職場にいた時は問題なかったが、在宅勤務では”ちょっとしたこと”を気楽に聞けなくなった | チャットツールなど気軽に使えるツールを使いハードル（心の壁）を下げる。
メンタルヘルス | 1 | 一日中誰とも会話の無い日がある。鬱になりそう。 孤独感や寂しさを感じる。 | テレワークによる孤立感が発生し、メンタル面の低下から病に陥るケースも発生しているので、Web会議による朝会や、チャットツールを用いた会話の機会を設ける。無料ツールも提供されているので、まずは使ってみる。
| 2 | 在宅勤務が続くと帰属意識が減少するような気がする。また、人の目が無いので手を抜きがちだ。モチベーションも低下している | テレワークではなくても、9時～17時を100%集中することは、現実的に難しい場合や人もいる。成果を明確にし、意識を高めることや、適宜会議を設定するなど、外部環境の変化を利用する方法もある。また、テレワークへの適正を個々に見極めることが必要な場合もある。
| 3 | 人事考課（業務評価）への不満が増えている | テレワークにより仕事の過程が見えない、個人の感情が見えずらい為、結果からの評価になりえる。 定量的、定性的に測定できる目標の設定、達成度を測定可能な評価基準を設定し、定期的に上司との間でコミュニケーションを取る。
| 4 | カウンセリング体制が確立できていない | 産業医の支援を受ける。